## Slide 1: SAPA Bilan d’implantation 2017
Comité SAPA
24 mars 2017

## Slide 2: Bilan 2017
État de situation reçu pour 14/18 UMF + IUGM
4 ans se sont écoulés depuis le début des changements
Objectif inital en 2013:
  Tous prêt pour l’année académique 2016-2017

## Slide 3: Unités de formation cliniques
9 CUMF qui participent au déploiement « officiel »
  SAD et/ou CHSLD
  Projet d’unités de formation cliniques interprofessionnelles
Plusieurs autres CUMF ont fait de belles avancées
Support offert à l’ensemble des CUMF
  Ad décembre 2017 pour le soutien financier de la chargée de projet et des médecins « champions »

## Slide 4: SAD
Éléments | Atteint | Commentaires
Usagers regroupés / Superviseurs sur place | 8/12 | 
Nb usagers (>75) | 9/12 | Obstacle: recrutement
Jours d’exposition des résidents | 7/12 | 
Accès adapté | 10/10 | Plusieurs = fin de vie absent
Supervision directe | 7/9 | Aussi indirecte, acquisition autonomie
Collaboration interprofessionnelle | 8/11 | Débuter, mais à travailler et majorer

## Slide 5: CHSLD
Éléments | Atteint | Commentaires
Usagers regroupés / Superviseurs sur place | 9/13 | 
Nb usagers (>75) | 9/12 | Obstacle: recrutement
Jours d’exposition des résidents | 6/13 | 
Accès adapté | 11/11 | 
Collaboration interprofessionnelle | 11/12 | Débuter, mais à travailler et majorer
Planification de soins de fin de vie | 10/12 | 

## Slide 6: La suite…
Importance de former des médecins répondants au besoin de la population
Planification stratégique SAPA pour répondre aux exigences des changements demandés en 2012-13
  Une des priorités du programme de med fam en 2017-18
  Doit être une priorité pour tous d’atteindre les objectifs
Importance de communiquer avec la direction SAPA hospitalière (CISSS/CIUSSS)
  Fenêtre d’opportunité actuellement
  Rehaussement de la qualité de la collaboration interprofessionnelle et de la qualité des soins
  Ajout de ressources

## Slide 7: Objectifs prioritaires
Unités formations fonctionnelles pouvant accueillir les résidents
  Nb usager (idéalement regroupés), accès adapté
  Exposition intéressante et utile
  Supervision directe
  Formation des superviseurs pour fournir un encadrement de qualité
  Intégrant les soins palliatifs
Nombre de jours d’exposition
Recommandations au comité académique pour l’instauration de certains cours obligatoires
Poursuivre la majoration de l’exposition en ambulatoire et à la collaboration interprofessionnelle

## Slide 8: Exposition souhaitée
À terme:
  Période initiale d’immersion
    2-3 jours souhaités (variable et différentes formules possibles)
  Exposition souhaitée sur 2 ans
    10 jours en CHSLD
    10 jours en SAD
  Assujetti à la règle du 75%
  Importance de rendre l’exposition intéressante et utile
    Certains milieux ont déjà le bon nombre de jours, mais exposition +- appréciée