## Feuil1
COMITÉ DE L'AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ
|  | SUIVI |  |  |  |  | STATUT | ÉCHÉANCE
Étape | Tâches | Alain P | Martin P | Marie-Claude L | Marie A | Mylène H
QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES UMF | 1) RASSEMBLER LES QUESTIONNAIRES |  |  |  |  | X | en cours
2) RÉVISION DES QUESTIONNAIRES
| 2.1) Lire les questionnaires | X | X | X | X | X | en cours
| 2.2) Vérifier l'évaluation des UMF des universités de Sherbrooke et Laval | X |  |  |  |  | Terminé
3) VÉRIFIER LES CRITÈRES D'AGRÉMENT
| 4) IDENTIFIER LES INFORMATIONS RECHERCHÉES | X | X | X | X | X | à débuter | 15 mars 2016
5) DÉTERMINER LES INDICATEURS À MESURER
6) CHOISIR LA MÉTHODE
QUESTIONNAIRE DES PROFESSEURS
QUESTIONNAIRE DES SECTEURS DE SOINS | 1) DÉCIDER DE LA CONTINUITÉ
QUESTIONNAIRE DU VICE-DÉCANAT | 1) FAIRE RECOMMANDATIONS POUR LE COMITÉ DE PROGRAMME