## Feuil1
COMITÉ DE L'AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ-MAJ 2016-04-07
|  | SUIVI |  |  |  |  | STATUT | ÉCHÉANCE
Étape | Tâches | Alain P | Martin P | Marie-Claude L | Marie A | Mylène H
QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES UMF | 1) RASSEMBLER LES QUESTIONNAIRES |  |  |  |  | X | Terminé
2) RÉVISION DES QUESTIONNAIRES
| 2.1) Lire les questionnaires | X | X | X | X | X | Terminé
| 2.2) Vérifier l'évaluation des UMF des universités de Sherbrooke et Laval | X |  |  |  |  | Terminé
3) VÉRIFIER LES CRITÈRES D'AGRÉMENT
| 4) IDENTIFIER LES INFORMATIONS RECHERCHÉES | X | X | X | X | X | Terminé | 15 mars 2016
| 5) DÉTERMINER LES INDICATEURS À MESURER | [5 empty] | Terminé
| 6) FAIRE LES MODIFICATIONS DU COMITÉ AU QUESTIONNAIRE |  |  |  | x |  | Terminé
| 7) S'INFORMER DES STAGES D'URGENCES À SHAWINIGAN |  |  |  |  | X | À DÉBUTER
| 8) DÉTERMINER LES MILIEUX DE STAGE POUR CHAQUE STAGE |  |  |  |  | X | À DÉBUTER
QUESTIONNAIRE DES PROFESSEURS | FAIRE UNE PROPOSITION DE QUESTIONNAIRE | X |  |  |  |  | À DÉBUTER
QUESTIONNAIRE DES SECTEURS DE SOINS | 1) FAIRE LES QUESTIONNAIRE CHOISIS PAR LE COMITÉ DE SUIVI DU CURRICULUM | [5 empty] | EN ATTENTE
QUESTIONNAIRE DU VICE-DÉCANAT | 1) FAIRE RECOMMANDATIONS POUR LE COMITÉ DE PROGRAMME (15 AVRIL) | X