## Feuil1
COMITÉ DE L'AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ-MAJ 2016-05-24
|  | SUIVI |  |  |  |  | STATUT | ÉCHÉANCE
Étape | Tâches | Alain P | Martin P | Marie-Claude L | Marie A | Mylène H
QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES UMF | 1) RASSEMBLER LES QUESTIONNAIRES |  |  |  |  | X | Terminé
2) RÉVISION DES QUESTIONNAIRES
| 2.1) Lire les questionnaires | X | X | X | X | X | Terminé
| 2.2) Vérifier l'évaluation des UMF des universités de Sherbrooke et Laval | X |  |  |  |  | Terminé
3) VÉRIFIER LES CRITÈRES D'AGRÉMENT
| 4) IDENTIFIER LES INFORMATIONS RECHERCHÉES | X | X | X | X | X | Terminé | 15 mars 2016
| 5) DÉTERMINER LES INDICATEURS À MESURER | [5 empty] | Terminé
| 6) FAIRE LES MODIFICATIONS DU COMITÉ AU QUESTIONNAIRE |  |  |  | x |  | Terminé
| 7) S'INFORMER DES STAGES D'URGENCES À SHAWINIGAN |  |  |  |  | X | Terminé
| 8) DÉTERMINER LES MILIEUX DE STAGE POUR CHAQUE STAGE |  |  |  |  | X | En cours
QUESTIONNAIRE DES PROFESSEURS | FAIRE UNE PROPOSITION DE QUESTIONNAIRE-décision de ne pas en faire | X |  |  |  |  | Terminé
QUESTIONNAIRE DES SECTEURS DE SOINS | 1) FAIRE LES QUESTIONNAIRE CHOISIS PAR LE COMITÉ DE SUIVI DU CURRICULUM | [5 empty] | Terminé
1,1) Questionnaire périnatalité
| 1,1,1) Production du questionnaire |  |  |  | X |  | En cours
| 1,1,2) Entrée de données |  |  |  |  | X | À débuter
1,2) Questionnaire SAPA
| 1,2,1) Production du questionnaire |  |  |  | X |  | En cours
| 1,2,2) Entrée de données |  |  |  |  | X | à débuter
1,3) Questionnaire pédiatrie hospit
| 1,3,1) Production du questionnaire | [5 empty] | Terminé
| 1,3,2) Entrée de données |  |  |  |  | X | Terminé
1,4) Questionnaire PABP
| 1,4,1) Production du questionnaire |  |  |  | X |  | En cours
| 1,4,2) Entrée de données |  |  |  |  | X | Àdébuter
1,5) Questionnaire soins palliatifs
| 1,5,1) Production du questionnaire | [5 empty] | Terminé
| 1,5,2) Entrée de données |  |  |  |  | X | Terminé
1,6) CMFC
| 1,6,1) Production du questionnaire | [5 empty] | Terminé
| 1,6,2) Entrée de données |  |  |  |  | X | Terminé
QUESTIONNAIRE DU VICE-DÉCANAT | 1) FAIRE RECOMMANDATIONS POUR LE COMITÉ DE PROGRAMME (15 AVRIL) | X |  |  |  |  | Terminé
MANDAT DU COMITÉ | Lire le mandat et faire commentaires | X | X | X | X | X | En cours